## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 04
Thời gian - time: 11/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Văn Cường
Thành viên tham dự - Participants : -Lê Văn Cường,Quách Thành Công,Nguyễn Công Cương,Nguyễn Phúc Cường
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lê Văn Cường | V |  |  | Done
2 | Quách Thành Công | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Công Cương | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Phúc Cường | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | -Bầu trưởng nhóm cho mỗi lần (Hồng Minh, Phong, Cung Minh, Thắng, Quyền) -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Nguyễn Phúc Cường | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
5 | Phân chia công việc cho từng thành viên | Lê Văn Cường | 5p
4 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Quách Thành Công | 5 phút
Nguyễn Công Cương
5 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Nguyễn Phúc Cường | 5 phút
Lê Văn Cường
Quách Thành Công
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Xây dựng hệ thống chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu thành văn bản
2 | Khảo sát hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
3 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-11-09 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-11-09 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
3 | Chốt đề tài | 2024-11-09 | Lê Văn Cường | Thu thập ý kiến các thành viên
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lê Văn Cường | 3 | 1 | 2
2 | Quách Thành Công | 1 | 3 | 2
3 | Nguyễn Công Cương | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Phúc Cường | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 04
Thời gian - time: 16/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Văn Cường
Thành viên tham dự - Participants : -Lê Văn Cường,Quách Thành Công,Nguyễn Công Cương,Nguyễn Phúc Cường
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lê Văn Cường | V |  |  | Done
2 | Quách Thành Công | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Công Cương | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Phúc Cường | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xây dựng đề cương | Lê Văn Cường | 15 phút
2 |  | Quách Thành Công | 15 phút
3 |  | Nguyễn Công Cương | 15 phút
4 |  | Nguyễn Phúc Cường | 10 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xây dựng đề cương | Xây dựng hệ thống chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu thành văn bản
2 |  | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
3 |  | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xây dựng đề cương | 16/09/2024 | Cả nhóm | Hoàn thành
2 |  | 16/09/2024 |  | Hoàn thành
3 |  | 16/09/2024 |  | Hoàn thành
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lê Văn Cường | 3 | 1 | 2
2 | Quách Thành Công | 1 | 3 | 2
3 | Nguyễn Công Cương | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Phúc Cường | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 04
Thời gian - time: 24/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Văn Cường
Thành viên tham dự - Participants : -Lê Văn Cường,Quách Thành Công,Nguyễn Công Cương,Nguyễn Phúc Cường
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lê Văn Cường | V |  |  | Done
2 | Quách Thành Công | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Công Cương | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Phúc Cường | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Lý do chọn đề tài | Lê Văn Cường | 15 phút
2 | Mục tiêu đề tài | Quách Thành Công | 15 phút
3 | Phương pháp nghiên cứu | Nguyễn Công Cương | 15 phút
4 | Đối tượng và phạm vi nghiên cứu | Nguyễn Phúc Cường | 30 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Mục tiêu đề tài | Xây dựng hệ thống chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu thành văn bản
2 |  | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
3 | Đối tượng phạm vi nghiên cứu | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Lý do chọn đề tài | 24/09/2024 | Lê Văn Cường | Hoàn thành
2 | Mục tiêu đề tài | 24/09/2024 | Quách Thành Công | Hoàn thành
3 | Đối tượng và phạm vi nghiên cứu | 24/09/2024 | Nguyễn Công Cương | Hoàn thành
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lê Văn Cường | 3 | 1 | 2
2 | Quách Thành Công | 1 | 3 | 2
3 | Nguyễn Công Cương | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Phúc Cường | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
0