## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 3
Ngày bắt đầu - Start time : 11/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 18/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Lý Trần Hồng Minh, Lưu Cung Minh, Đỗ Trung Phong, Ngô Thế Quyền, Trần Minh Thắng.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tìm hiểu và lựa chọn đề tài | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 15/09/2024 | 15/09/2024 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Xây dựng đề cương | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Lý do chọn đề tài | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | Done | Lê Văn Cường | Done
4 | Mục tiêu đề tài | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | Done | Quách Thành Công | Done
5 | Đối tượng và phạm vi nghiên cứu | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | Done | Nguyễn Công Cương | Done
6 | Phương pháp nghiên cứu | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | Done | Nguyễn Phức Cường | Done